КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ

БЕРЕЗОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА


ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«27» февраля 2019 года                с. Маганск                                               № 17

Об обеспечении пожарной безопасности

на территории муниципального образования 
Маганский сельсовет в весенне- летний

пожароопасный период 2019 года

В целях обеспечения пожарной безопасности на территории муниципального образования Маганский сельсовет в весенне-летний пожароопасный период 2019 года, руководствуясь статьёй 18 Федерального закона от 21.12.1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (в редакции от 30.12.2015), и Уставом Маганского сельсовета,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить план мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории муниципального образования Маганский сельсовет и стабилизации обстановки с пожарами в весенне-летний пожароопасный период 2019 года (согласно приложения к постановлению). 
            2. Ежедневно на оперативных совещаниях рассматривать состояние пожарной безопасности и в случае повышения пожарной опасности на территории муниципального образования устанавливать особый противопожарный режим. 
            3. Настоящее постановление вступает в силу со дня официального опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления Маганского сельсовета».
            4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава  Маганского сельсовета                                                     Е.В. Авдеева

Приложение 
                                                                          к постановлению главы

муниципального образования 
                                                                     Маганский сельсовет
                                                                                 от «27»  февраля 2019 № 17

П Л А Н 
       мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 
          на территории муниципального образования Маганский сельсовет

и стабилизации обстановки с пожарами в весенне-летний период

2019 года

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственные исполнители |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Организация и проведение обучения работников учреждений мерам пожарной безопасности. | Март- апрель 2019г. | Глава сельсовета Е.В. Авдеева, директора учреждений, образовательных школ (по согласованию) |
| 2. | Очищение подъездов, проулков около домов, организаций от посторонних предметов для проезда пожарных автомобилей. | апрель- май 2019г. | Администрация Маганского сельсовета. Население (по согласованию), руководители организаций (по согласованию) |
| 3. | Оборудование стендов по пожарной безопасности и назначение ответственных лиц за пожарную безопасность в учреждениях. | май 2019г. | Глава сельсовета Е.В. Авдеева, руководители учреждений (по согласованию) |
| 4. | Организация проверок технического состояния гидрантов и пожарных водоёмов на территории МО. | апрель- май 2019г. | Заместитель главы сельсовета А.Ф. Галкин |
| 5. | Организация уборки мусора и его вывоза с объектов и жилого фонда. Принятие мер по запрету неконтролируемого сжигания мусора на закреплённых территориях. | постоянно | Глава сельсовета Е.В. Авдеева, руководители организаций (по согласованию) |
| 6. | Организация совместно с органами социальной защиты, органами внутренних дел проверок жилых домов одиноких престарелых граждан, неблагополучных семей, лиц склонных к злоупотреблению алкоголя. | постоянно | Ведущий специалист администрация Савастеева Т.В., органы социальной защиты населения (по согласованию), участковый уполномоченный полиции (по согласованию) |
| 7. | Проведение, с учащимися школ поселения занятий по эвакуации из зданий и правил поведения в случае возникновения пожара. | апрель, май 2019г. | Глава Маганского сельсовета Авдеева Е.В. Директора школ: Симонов С.В. (по согласованию), Сенникова М.Ю. (по согласованию); Бекетов А.Р. (по согласованию). |
| 8. | Очистка от сгораемого мусора территорий зерноскладов, укомплектование с/х техники первичными средствами пожаротушения, обкос и опашка полей, запрещение сжигания стерни и пожнивных остатков на полях. | Май- август 2019г. | Руководители ОРГАНИЗАЦИЙ ЛЕСОПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ (по согласованию). |
| 9. | Своевременное проведение ремонта неисправной пожарной техники, приобретение недостающего противопожарного оборудования. | в течение 2019г. | Заместитель главы сельсовета А.Ф. Галкин |
| 10. | Создание минерализованной противопожарной полосы по периметру населённых пунктов, граничащих с лесными массивами и пожароопасными полевыми участками. | Апрель- май; Сентябрь- октябрь 2019г. | Глава Маганского сельсовета Е.В. Авдеева |
| 11. | Приведение в технически исправное состояние и восстановление в населённых пунктах средств звуковой сигнализации для оповещения людей в случае пожара. | в течение 2019г. | Заместитель главы сельсовета А.Ф. Галкин |
| 12. | Провести совещание с председателями садовых обществ (СНТ, ДНТ) по подготовке к весеннее- летнему пожароопасному периоду на территории муниципального образования. | Апрель 2019г. | Глава сельсовета Е.В. Авдеева Председатели СНТ, ДНТ. |
| 13. | Откорректировать и предоставить в ОНД по Березовскому и Манскому районам списки населенных пунктов, прилегающих к лесным массивам, с указанием мероприятий по повышению уровня противопожарной защиты каждого населенного пункта муниципального образования. | Апрель 2019г. | Заместитель главы сельсовета А.Ф. Галкин |
| 14. | Провести заседание КЧСи ПБ Маганского сельсовета с привлечением руководителей Маганского филиала Красноярского лесепожарного центра для оценки готовности населенных пунктов к лесным и ландшафтным пожарам. | Март 2019г. | Глава сельсовета Е.В. Авдеева |
| 15. | Создать запас финансовых и материальных средств на выполнение необходимых противопожарных мероприятий. | Апрель 2019г. | Глава сельсовета Е.В. Авдеева |
| 16. | Подготовить Памятки населению по пожарной безопасности в весеннее- летний период 2018г. | Март 2019г. | Заместитель главы сельсовета А.Ф. Галкин |
| 17. | Организовать и провести разъяснительные беседы и вручение Памяток по пожарной безопасности населению на территории Маганского сельсовета при по дворовом обходе . | Март- апрель 2019г. | Заместитель главы сельсовета А.Ф. Галкин |
| 18. | Организовать очистку от снега и ТБО Пирсов для спецавтомобилей МЧС в п. Урман; п. Брод; п. Береть; п. Верхняя Базаиха; с. Маганск и д. Свищево. | Апрель- май 2019г. | Глава сельсовета Е.В. Авдеева |
| 19. | Организовать уборку прилегающей 5 метровой зоне по границе ограждения домовладения от ТБО и сухой травы, веток и т.д. в п. Береть; п. Жистык. | Май 2019г. | Глава сельсовета Е.В. Авдеева |
| 20. | Организовать профилактическое выжигание травы в населенных пунктах: с. Маганск; д. Свищево; п. Береть, п. Брод, п. Жистык, п. Верхняя Базаиха и п. Урман. | апрель- июнь 2019г. | Глава сельсовета Е.В. Авдеева; Руководитель Маганского филиала «Лесопожарный центр Красноярского края» (по согласованию) |

Заместитель главы

Маганского сельсовета                                                                  А.Ф. Галкин