Красноярский край

Березовский район

**АДМИНИСТРАЦИЯ МАГАНСКОГО СЕЛЬСОВЕТА**

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

«29» августа 2019 г. с. Маганск № 47

# Об утверждении отчета по реализации муниципальных программ Маганского сельсовета за 2018 год

В соответствии с постановлением администрации Маганского сельсовета от 01.08.2013г. №45 « Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Маганского сельсовета,

их формирования и реализации»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить отчет о реализации муниципальных программ:

1.1.«Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Маганского сельсовета Березовского района Красноярского края на 2017-2025 годы»;

1.2.«Повышение качества жизни и прочие мероприятия на территории муниципального образования Маганский сельсовет» согласно приложений.

2.Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

3.Распоряжение вступает в силу с момента опубликования в газете «Ведомости органов местного самоуправления Маганского сельсовета» и подлежит размещению на официальном сайте администрации Маганского сельсовета в сети интернет в 10-дневный срок со дня утверждения.

Глава сельсовета Е.В. Авдеева

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  | Приложение № 1 | | | | |
|  | | **Информация о целевых показателях и показателях результативности муниципальной программы "Повышение качества жизни и прочие мероприятия на территории Маганского сельсовета 2018-2020гг"** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | |  | |  | | | |  | | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | |  |  | |  | | (натуральный показатель) |
| № п/п | | Цель, задачи, показатели результативности | | Ед. измере-ния | | | | Весовой критерий | | | | отчетный период | | | | | | Текущий 2018 год | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Плановый период | | | | Примечание (оценка рисков невыполнения показателей по программе, причины невыполнения, выбор действий по преодолению) |
| 2017 | | | | | | январь - март | | | | | январь - июнь | | | | | январь - сентябрь | | | | | | значение на конец года | | | 1-й год | | 2-й год | |
| план | | | факт | | | план | | факт | | | план | | факт | | | план | | | факт | | | план | | факт |
| 1 | | Цель: совершенствование системы комплексного благоустройства территории Маганского сельсовета | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | | Задача 1: Доведение уровня освещенности улиц, проездов до 100% | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3 | | мероприятие "Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности, организации уличного освещения в населенных пунктах поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Снижение энергозатрат и повышение эффективности за счет замены неэффективных ламп внутреннего освещения на энергоэкономичные | | % | | | | х | | | | 2 | | | 2 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | 1 | | | 1 | | | 1 | | | 1 | | 1 | 2 | | 2 | |  |
| 4 | | Доля протяженности освещенных частей улиц проездов в их общей протяженности | | % | | | | х | | | | 50 | | | 45 | | | 50 | | 45 | | | 50 | | 45 | | | 50 | | | 45 | | | 50 | | 45 | 0 | | 0 | |  |
| 5 | | Задача 2 Улучшение санитарного и экологического состояния поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 6 | | мероприятие 2 "озеленение территории населенных пунктов Маганского сельсовета" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 7 | | Количество высаженных деревьев | | Шт. | | | | х | | | | 30 | | | 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | | 30 | | | 30 | | | 30 | | | 30 | | 30 | 30 | | 30 | |  |
| 8 | | Количество проведенных экологических субботников | | Ед. | | | | х | | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | 4 | | | 4 | | 4 | | | 4 | | | 4 | | | 4 | | 4 | 5 | | 5 | |  |
| 12 | | Мероприятие 3 "содержание муниципальной собственности" | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 13 | | Задача 3 Достижение целей по содержанию объектов муниципальной собственности, соответствующее современным требованиям и стандартам, содержание улично- дорожной сети автомобильных дорог общего пользования | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 14 | | Протяженность отремонтированных частей улиц | | км | | | | х | | | | 0,7 | | | 0,7 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0,9 | | | 0,9 | | | 0,9 | | 0,9 | 1 | | 1 | |  |
|  | | Количество установленных дорожных знаков | | шт. | | | | х | | | | 54 | | | 54 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 18 | | | 18 | | | 18 | | 18 | 20 | | 22 | |  |
|  | | Доля автомобильных дорог подлежащих инвентаризации и паспортизации от общей протяженности автомобильных дорог местного значения | | % | | | | х | | | | 5 | | | 5 | | | 10 | | 10 | | | 10 | | 10 | | | 10 | | | 10 | | | 10 | | 10 | 10 | | 10 | |  |
|  | | Мероприятие 4 "Обеспечение безопасности человека и природной среды" Задача 4 Организация и осуществление профилактики пожаров на территории сельского поселения | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | | Площадь отремонтированных учреждений | | кв.м. | | | | х | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 30 | | 30 | |  |
|  | | Количество проведенных лаболаторных исследований качества воды | | Ед. | | | | х | | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | 0 | | | 0 | | | 0 | | | 0 | | 0 | 1 | | 1 | |  |
|  | | Количество проведенных профилактических мероприятий среди населения по профилактике пожаров | | Ед. | | | | х | | | | 5 | | | 5 | | | 6 | | 4 | | | 6 | | 4 | | | 6 | | | 4 | | | 6 | | 4 | 6 | | 7 | |  |
|  | | Мероприятие 5 "Организация и осуществление мероприятий поселенческого характера" Задача 5 Гражданско-патриотическое, духовно-нравственное воспитание молодых граждан в сельском поселении | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 15 | | Количество проведенных мероприятий поселенческого характера | | ед. | | | | х | | | | 3 | | | 3 | | | 5 | | 5 | | | 5 | | 5 | | | 5 | | | 5 | | | 5 | | 5 | 6 | | 6 | |  |
| Руководитель | | |  | | |  | | |  | | | | |  | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | | | | | | | |  | | |  | | |  |  | |  | | Е.В. Авдеева | | |
|  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | | | (подпись) | | | | |  | | |  | | |  | | |  |  | |  | | (ФИО) | | |
|  |  | | | | Глава сельсовета | | | | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | |  | | |  | | |  | | |
| Исполнитель | | | | |  | |  | | |  | | |  | | |  | | |  | | | Е.В.Авдеева | | | | | | | | | | |
|  |  | | | |  | |  | | |  | | | | | |  | | |  | | |  | | (ФИО) | | | | | |  | | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Приложение № 2 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| **Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | Примечание | |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 (отчетный год) | | 2018 (текущий год) | | | | | | | | плановый период | |
| январь - март | | январь - июнь | | январь-сентябрь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |
| муниципальная программа | Повышение качества жизни и прочие мероприятия на территории Маганского сельсовета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 2439,3 | 2078,4 | 708,0 | 708,0 | 1151,0 | 1151,0 | 3264,6 | 3036,6 | 5917,0 | 5578,6 | 3715,2 | 3620,2 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Краевой бюджет | 017 | Х | Х | Х | 517,2 | 517,2 |  |  |  |  | 689,8 | 689,8 | 2307,8 | 2307,8 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Администрация Маганского сельсовета | 017 | Х | Х | Х | 1922,1 | 1561,2 | 708,0 | 708,0 | 1151,0 | 1151,0 | 2574,8 | 2346,8 | 3609,2 | 3270,8 | 0,0 | 0,0 |  | |
| **Мероприятия 1** "Мероприятия по энергосбережению и энергоэффективности, организации уличного освещения в населенных пунктах поселения" | Мероприятие 1 | всего расходные обязательства | 017 |  |  |  | **2439,3** | **2078,4** | **670,0** | **670,0** | **1066,0** | **1066,0** | **1760,0** | **1760,0** | **2499,0** | **2499,0** | 3113,2 | 3113,2 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Оплата за потребленную электроэнергию - уличное освещение | Администрация Маганского сельсовета | 017 | 0503 | 0790081010 | 244 | 1775,6 | 1489,7 | 648,0 | 648,0 | 1022,0 | 1022,0 | 1633,0 | 1633,0 | 2350,0 | 2350,0 | 3014,0 | 3014,0 |  | |
| Содержание объектов уличного освещение | 017 | 0503 | 0790081010 | 244 | 99,2 | 99,2 | 22,0 | 22,0 | 44,0 | 44,0 | 109,0 | 109,0 | 131,0 | 131,0 | 99,2 | 99,2 |  | |
| Демонтаж аварийной опоры электропередач ВЛ-0,4 кВ | 017 | 0503 | 0790081010 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 18,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Мероприятия по энергосбережению на объектах муниципальной собственности |  | 017 | 0503 | 0790081010 | 244 | 75,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Услуги по предоставлению мест на опорах ЛЭП для размещения приборов уличного освещения | Администрация Маганского сельсовета | 017 | 0503 | 0790081010 | 244 | 3,30 | 3,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Субсидия бюджетам муниципальных образований для реализации проектов по благоустройству территорий поселений | 017 | 0503 | 0790077410 | 244 | 440,40 | 440,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Софинансирование субсидии для реализации проектов по благоустройству | 017 | 0503 | 07900S7410 | 244 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Ремонт аварийного участка линии электропередач ВЛ-0,4 п.Березовский | 017 | 0503 | 0790081010 | 244 | 33,50 | 33,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Метрологические услуги (поверка средств измерений) | 017 | 0503 | 0790081010 | 244 | 2,30 | 2,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
| Мероприятие2 "Озеленение территории населенных пунктов Маганского сельсовета" | Мероприятие 2 | всего расходные обязательства | 017 |  |  |  | **10,0** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **1220,0** | **992,0** | **1220,0** | **992,0** | 200,0 | 200,0 |  | |
| Благоустройство общественных кладбищ | Администрация Маганского сельсовета | 017 | 0503 | 0790081020 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 120,0 | 99,0 | 120,0 | 99,0 | 100,0 | 100,0 |  | |
| Ликвидация несанкционированных свалок | 017 | 0503 | 0790081050 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 152,0 | 97,0 | 250,0 | 97,0 | 100,0 | 100,0 |  | |
| Прочие мероприятия по благоустройству | 017 | 0503 | 0790081050 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 45,0 | 0,0 | 46,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Благоустройство мемориального комплекса в с.Маганск | 017 | 0503 | 0790081050 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 613,0 | 613,0 | 613,0 | 613,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Ремонт моста в д.Свищево | 017 | 0503 | 0790081050 | 244 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 84,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Установка ограждения памятника погибшим воинам с.Маганск | 017 | 0113 | 0790080320 | 244 | **0,0** | 0,0 | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | 8,0 |  | 8,0 |  | 0,0 | 0,0 |  | |
| Регулирование численности безнадзорных животных | 017 | 0503 | 0790081020 | 244 | 10,0 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 99,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Мероприятие3 "Содержание муниципальной собственности" | Мероприятие 3 | всего расходные обязательства | 017 |  |  |  | **346,5** | **336,5** | **38,0** | **38,0** | **85,0** | **85,0** | **204,0** | **204,0** | **2057,0** | **1967,0** | 281,0 | 186,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Администрация Маганского сельсовета Краевой бюджет | 017 | Х | Х | Х | 346,5 | 174,5 | 38,0 | 38,0 | 85,0 | 85,0 | 204,0 | 204,0 | 2057,0 | 1967,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Оформление кадастровых паспортов на бесхозяйные объекты | Администрация Маганского сельсовета | 017 | 0113 | 0790080320 | 244 | 174,5 | 174,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Обслуживание пожарной сигнализации в муниципальных учреждениях | 017 | 0310 | 0790080010 | 244 | 72,0 | 72,0 | 16,0 | 16,0 | 40,0 | 40,0 | 72,0 | 72,0 | 88,0 | 88,0 | 96,0 | 96,0 |  | |
| обслуживание водонапорной башни, скважины, водоразборной колонки в с. Маганск, холодное водоснабжение здания клуба п.Березовский | 017 | 0113 | 0790080320 | 244 | 90,0 | 90,0 | 22,0 | 22,0 | 45,0 | 45,0 | 77,0 | 77,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 | 90,0 |  | |
| Приобретение насоса | 017 | 0113 | 0790080320 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 55,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Субсидия на ремонт и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 017 | 0502 | 0790075710 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1618,0 | 1618,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| софинансирование субсидия на ремонт и модернизацию объектов коммунальной инфраструктуры | 017 | 0502 | 07900S5710 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 18,0 | 18,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| оформление паспортов и гидрогеологических заключений на водозаборные скважины. | 017 | 0113 | 0790080320 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 90,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Оценка имущества и строительная экспертиза | 017 | 0113 | 0790080320 | 244 | 10,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 98,0 | 98,0 | 95,0 | 0,0 |  | |
| **Мероприятия 4** "Обеспечение безопасности человека и природной среды" | Мероприятие 4 | всего расходные обязательства | 017 |  |  |  | **182,2** | **82,2** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **80,6** | **80,6** | **120,6** | **120,6** | 121,0 | 121,0 |  | |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |
| Администрация Маганского сельсовета Краевой бюджет | 017 |  |  |  | 182,2 | 82,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 80,6 | 80,6 | 120,6 | 120,6 | 121,0 | 121,0 |  | |
|  | ремонт муниципального жилого дома п.Березовский ул.Нагорная 27 | Администрация Маганского сельсовета | 017 | 0113 | 0790080320 | 244 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Проведение лабараторных исследований качества воды | Администрация Маганского сельсовета | 017 | 0113 | 0790080320 | 244 | 50,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| Субсидия на обеспечение первичных мер пожарной безопасности | Администрация Маганского сельсовета Краевой бюджет | 017 | 0310 | 07900S4120 0790074120 | 244 | 5,4 76,8 | 5,4 76,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 3,8 76,8 | 3,8 76,8 | 3,8 76,8 | 3,8 76,8 | 121,0 | 121,0 |  | |
| инструментальный контроль качества огнезащитной обработки | Администрация Маганского сельсовета | 017 | 0310 | 0790080010 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| **Мероприятия 5** "Организация и осуществление мероприятий поселенческого характера" | 1) Фестиваль казачьих традиций «Любо!»; | всего расходные обязательства | 017 |  |  |  | **50,0** | 0,0 | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **15,0** | **0,0** | **15,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  | |
| 2) Фестиваль активного семейного отдыха «Зимний марафон» | в том числе по ГРБС: |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 3) Фестиваль русской культуры «Березовая сторона» | Администрация Маганского сельсовета | 017 | 0113 | 0790080320 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |
| 4) День местного самоуправления |  |  |  |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Глава сельсовета |  |  |  | Е.В.Авдеева | | | | | | |
|  |  |  | (подпись) | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  | Гл.бухгалтер |  |  |  |  |  |  | С.М.Бобко | | | |
|  |  |  |  | (подпись) | |  |  |  |  | (ФИО) | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Информация об использовании бюджетных ассигнований местного бюджета и иных средств на реализацию отдельных мероприятий программы и подпрограмм с указанием плановых и фактических значений (с расшифровкой по главным распорядителям средств районного бюджета, подпрограммам, отдельным мероприятиям программы, а также по годам реализации программы)** | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Статус (муниципальная программа, подпрограмма) | Наименование программы, подпрограммы | Наименовние ГРБС | Код бюджетной классификации | | | | Расходы по годам | | | | | | | | | | | | Примечание |
| ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2017 (отчетный год) | | 2018 (текущий год) | | | | | | | | плановый период | |
| январь - март | | январь - июнь | | январь-сентябрь | | значение на конец года | |
| план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | план | факт | 1-й год | 2-й год |
| муниципальная программа | Комплексное развитие транспортной инфраструктуры Маганского сельсовета | всего расходные обязательства |  |  |  |  | 3225,0 | 3225,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 27,0 | 4317,0 | 3865,0 | 4497,0 | 4497,0 | 3714,2 | 1439,2 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Краевой бюджет | 017 | Х | Х | Х | 2802,0 | 2802,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 27,0 | 3859,0 | 3407,0 | 3859,0 | 3859,0 | 3233,0 | 1425,0 |  |
| Администрация Маганского сельсовета | 017 | Х | Х | Х | 423,0 | 423,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 458,0 | 458,0 | 638,0 | 638,0 | 481,2 | 14,2 |  |
| Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Мероприятие 1 | всего расходные обязательства | 017 |  |  |  | 3225,0 | 3225,0 | **0,0** | **0,0** | **200,0** | **27,0** | **4317,0** | **3865,0** | **4497,0** | **4497,0** | 3714,2 | 1439,2 |  |
| в том числе по ГРБС: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Субсидия на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация Маганского сельсовета | 017 | 0409 | 790075080 | 244 | 2802,0 | 2802,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 | 27,0 | 2000,0 | 1548,0 | 2000,0 | 2000,0 | 1425,0 | 1425,0 |  |
| софинансирование субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения | 017 | 0409 | 07900S5080 | 244 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 24,0 | 14,2 | 14,2 |  |
| ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | 017 | 0409 | 0790075090 | 244 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1878,0 | 1878,0 | 1878,0 | 1878,0 | 1808,0 | 0,0 |  |
| содержание автомобильных дорог за счет дорожного фонда | 017 | 0409 | 0790080100 | 244 | 390,0 | 390,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 350,0 | 350,0 | 530,0 | 530,0 | 368,0 | 0,0 |  |
| размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов | 017 | 0409 | 0790080100 | 244 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 65,00 | 99,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Глава сельсовета |  |  |  | Е.В.Авдеева | | | | | | |
|  |  |  | (подпись) | |  |  |  | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Исполнитель |  | Гл.бухгалтер |  |  |  |  |  |  | С.М.Бобко | | | |
|  |  |  |  | (подпись) | |  |  |  |  | (ФИО) | |  |